## 行业管理
绍兴市区公交场站管理考核评分标准（2021年度第三季度）
企业名称： 绍兴市公共交通集团有限公司
考核项目 | 标准 分值 | 考核评分标准 | 企业自查情况 | 越城 | 柯桥 | 上虞 | 扣分情况汇总
移交接收 | 2 | 当地政府移交的场站设施在竣工验收后1个月内及时接收，移交手续完整，并上报行业主管部门备案，1个月内未及时接收，每起扣0.2分，未及时上报的，每起扣0.2分。 | 截至9月底三区共移交接收的候车亭4177只、场站82个 | 正常 | 本季度无新移交候车亭。福全街道树漓线“二手车市场”因市场场地使用2021年8月拆除1只，截至目前共移交接收候车亭1525只 | 正常 | /
| 2 | 原有场站设施在移交过程中保持正常使用，新设施接收后及时投入使用。因管理责任导致设备无法及时投入正常使用，每次扣0.2分。 | 原有站场正常使用，新设施接收后及时投入使用 | 正常 | 本季度无新移交场站。原有站场正常使用，新设施接收后及时投入使用，目前共接收场站25个 | 正常 | /
计划制订和监督执行 | 1 | 1月底前制订2021年度场站建设需求计划并上报行业主管部门，需求计划科学合理，与相关部门充分对接。 | 2021年度场站建设需求计划：配合属地政府新建（改建）公交首末站3个（越城区西湖头公交首末站、柯桥区秋湖公交首末站、上虞区崧厦公交首末站），新建（改建）公交候车亭100个 | 正常 | 委托绍兴市城市规划院编制了《绍兴市区公交场站三年建设规划》，并形成最终稿提交市规划管理会议审核，该建设规划在2019年1月25日绍兴市城乡规划管理会议上原则通过 | 正常 | /
| 1 | 制订2021年度场站设施提升改造计划，3月底前上报行业主管部门审核后实施，按月报告实施进度，未及时上报提升改造计划的，扣0.2分；未及时报告提升进度的，每次扣0.1分。每季度根据场站考核结果及时进行整改，规定时间内未完成整改的，每起扣0.1分，扣完为止。 | 公交场站按照三年计划已建成 21个，计划进度 100% | 正常 | 按要求上报和整改 | 正常 | /
| 1 | 配合属地政府按照相关规范完成公交场站建设，协调跟踪项目进展情况，并按月汇总上报行业主管部门。 | 积极配合各属地政府完成新建（改建）公交首末站3个、公交候车亭100个。越城区：配合越城区交建局对西湖头公交站改造的调整工作。柯桥区：配合相关部门完成公交站场建设调整方案（秋湖公交站改建）。上虞区：崧厦公交首末站完成招投标。100个候车亭各区已完成78个建设工作。 | 越城区公交场站建设点位进行调整，为西湖头公交站；计划完成30个候车亭建设任务，已完成30个； 根据《关于印发2021年绍兴市推进农村客货邮融合发展工作实施方案的通知》（绍市交执发〔2021〕107号）要求，各地应推进客货邮融合发展，但三区公交场站未与邮政开展合作，扣市公交集团0.2分 | 柯桥区公交场站建设点位进行调整，为秋湖公交站；计划完成30个候车亭建设任务，已完成34个 | 上虞区崧厦站完成方案编制；计划完成40个候车亭建设任务，已完成14个 | 扣0.2分
建立台账及信息报送 | 1 | 资料台账建立完整，公交场站要素信息完善、准确。发现问题每次扣0.2分。 | 台账建立完整，公交场站要素信息完善、准确 | 台账建立完整，公交场站要素信息完善、准确 | 台账建立完整，公交场站要素信息完善、准确 | 台账建立完整，公交场站要素信息完善、准确 | /
| 1 | 月报、年报报送及时完备。月报每月月底报送，年报12月中旬报送。报送不及时每次扣0.2分。数据内容出现较大差错，每次扣0.2分。 | 按时报送月报、年报 | 按时报送月报、年报 | 按时报送月报、年报 | 按时报送月报、年报 | /
信息系统建设及信息完善 | 1 | 进一步完善场站管理信息系统功能，提升智能管养水平和运维技术保障水平。信息系统增加“建成区300米及500米站点覆盖率、标准站台设置率”统计分析功能，并按照分析结果开展建成区公交站点覆盖提升和标准站台改造提升工作。 | 完成公交站点覆盖率、标准站台设置率统计分析工作 | 场站管理信息系统功能不够完善，建成区300米及500米站点覆盖率、标准站台设置率”统计分析功能不全，扣0.2分 | 完成公交站点覆盖率、标准站台设置率统计分析工作 | 完成公交站点覆盖率、标准站台设置率统计分析工作 | 扣0.2分
| 1 | 进一步建立健全集团内部场站信息更新维护机制，场站及相关设施数据内容详实、参数完整、统计准确并及时维护，确保系统场站信息与报表数据相一致。 | 按规定及时录入站场、站点信息数据 | 按规定及时录入站场、站点信息数据 | 按规定及时录入站场、站点信息数据 | 按规定及时录入站场、站点信息数据 | /
| 1 | 对新（改）建场站设施自移交后7个工作日内进行信息采集，包括设施相关情况、照片、经纬度等并录入场站管理系统，录入不及时、信息不完整每次扣0.1分。 |  |  |  |  | /
| 1 | 已竣工但当地政府尚未移交的站场设施，在竣工验收后1个月内及时进行信息采集，包括设施相关情况、照片、经纬度等并录入场站管理系统。录入不及时、信息不完整每次扣0.1分。 |  |  |  |  | /
备案登记 | 1 | 按《绍兴市运管局关于规范我市公交行业经营许可工作的通知》(绍市运发〔2015〕96号)文件要求，场站设施及时向属地公交行业管理部门备案登记。接收后7天内未上报行业管理部门登记，每次扣0.2分。 | 已上报 | 已上报 | 已上报 | 已上报 | /
场站及相关设施维护 | 2 | 加强重点公交枢纽站的管理力度，对高铁站、客运中心、客运西站、火车站等客流集聚、社会影响大的公交枢纽场站制订有针对性的公交秩序管理提升措施，有效提升公交形象。每被上级部门通报一次的，每个站扣0.2分，扣完为止。 | 委托相关单位进行设计。重点公交枢纽提升不明显，高铁北站停车坪地面破损，劳家葑停保场因外有地铁施工、内有充电桩施工等原因整体较为杂乱 | 重点公交枢纽提升不明显，高铁北站停车坪地面破损，劳家葑停保场因外有地铁施工、内有充电桩施工等原因整体较为杂乱，扣0.2分 | 已委托专业单位进行方案设计 | 正常 | 扣0.2分
| 2 | 场站设施设备完整，功能完备。每发现一起设施设备问题扣0.1分。 | 设施设备完整，功能完备 | 袍江停保场地面破损积水，马山公交枢纽站大门外墙破损，交通和安全标识不全，驾驶员休息室太小需提升，扣0.2分 | 设备基本完整，功能基本完备 | 东站地面破损，扣0.3分 | 扣0.5分
| 2 | 电子站牌及公交场站对外发布班次信息的电子公告牌运行正常、功能完好，信息准确，每发现一起问题扣0.1分。 |  | 正常 | 部分电子站牌运行有问题，扣0.2分 | 正常 | 扣0.2分
| 2 | 根据《绍兴市区公交线路编号及站点命名规则》(绍市运发〔2019〕123号)文件要求，逐步规范公交站点命名，未在批复规定时间内未完成不规范站点更名的，每发现一起扣0.1分。 | 按上级部门要求进行站点命名 | 按上级部门要求进行站点命名 | 按上级部门要求进行站点命名 | 按上级部门要求进行站点命名 | /
日常保洁 | 2 | 场站、候车亭及相关设施保持整洁，每发现一起不整洁扣0.1分。 | 按照考核内容要求对场站候车亭设施进行日常巡查、清洁、养护，场站保持整洁 | 正常 | 部分公交候车亭垃圾清理不及时 ，扣0.2分 | 正常 | 扣0.2分
服务投诉 | 1 | 考核期内，通过12345市长热线、来信来访、数字化城市管理等有关场站服务质量的有责投诉，处理不满意的（不可抗力原因除外），每起扣0.1分。 | 有关场站服务质量的有责投诉，无处理不满意的 | 正常 | 823路公交处理过于简单，扣0.1分 | 正常 | 扣0.1分
| 1 | 按投诉处理流程，超过处理时限每件扣0.1分。 | 按时回复 | 按时回复 | 按时回复 | 按时回复 | /
安全生产 | 1 | 建立健全场站安全管理组织和制度，明确各岗位安全管理职责，并逐级签订安全生产目标责任书。 | 已建立场站安全管理制度并运行 | 已建立场站安全管理制度并运行 | 已建立场站安全管理制度并运行 | 已建立场站安全管理制度并运行 | /
| 1 | 组织管理人员定期进行安全业务知识培训和学习，及时传达和执行上级安全相关文件精神。未组织培训学习或者未传达执行的，每次扣0.2分。 | 及时传达和执行上级安全相关文件 | 及时传达和执行上级安全相关文件 | 及时传达和执行上级安全相关文件 | 及时传达和执行上级安全相关文件 | /
| 1 | 夜间车辆停放处须达到防盗、防火要求。安全设施齐备、设备功能完好情况。每发现一起设施设备问题，扣0.1分。 | 安全设施齐备、设备功能完好 | 安全设施齐备、设备功能完好 | 安全设施齐备、设备功能完好 | 安全设施齐备、设备功能完好 | /
| 1 | 每月至少组织一次安全生产检查，大力开展隐患排查，对存在问题实行跟踪督查，层层抓好整改落实。管理部门检查中，每发现一起安全隐患扣0.1分，每发现一起要求未落实扣0.1分。 | 严格执行各大型活动安保要求 | 严格执行各大型活动安保要求 | 严格执行各大型活动安保要求 | 严格执行各大型活动安保要求 | /
政府评议 | 10 | 根据属地政府（产权单位和相关部门）提供因公交场站管理不到位导致影响政府行风评议、文明创建、上级督查考核等方面的扣分依据，按事态严重性进行综合评分。造成严重不良影响的，每次扣10分；造成重大不良影响的，每次扣5分，直至10分扣完为止。 | 无管理不到位现象 | 无管理不到位现象 | 无管理不到位现象 | 无管理不到位现象 | /